Cuprins

Introducere	2

CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului şi a populaţiei acoperite – analiza diagnostic	4

CAPITOLUL II. Componenţa parteneriatului	9

Capitolul III. Analiza SWOT	11

Capitolul IV. Obiective, priorităţi și domenii de intervenție	15

Capitolul V.Prezentarea măsurilor	18

CAPITOLUL VI. Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)	36

Capitolul VII. Plan de acţiune	38

Capitolul VIII. Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei	41

Capitolul IX. Organizarea viitorului GAL	43

Capitolul X. Planul de finanţare al strategiei	48

CAPITOLUL XI. Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL	50

CAPITOLUL XII. Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale	52

# Introducere

În cadrul Planului Naţional de Dezvoltare Rurală, programul LEADER este un instrument important în reducerea dezechilibrelor economice şi sociale şi a disparităţilor dintre urban-rural. Implementarea LEADER în această zonă ar însemna creşterea posibilităţilor de a se dezvolta valorificând potenţialul local natural, cultural, social.

Implementarea Planului Naţional de Dezvoltare Rurală, a programului LEADER în perioada 2007-2013 a avut un efect vizibil asupra comunităţilor din zonele rurale. S-a dezvoltat infrastructura, au fost create locuri de muncă, mulţi tineri au devenit şefi de exploataţie şi au fost implementate multe programe care au vizat conservarea patrimoniului local. Au fost zone însă din România care nu au reuşit să exploateze posibilităţile din această perioadă din diferite motive, cum ar fi lipsa de informaţii sau lipsa comunicării adecvate între actorii din teritoriu.

Teritoriul Poarta Câmpiei Mureşene este format din 4 comune cu 18 localităţi. Partenerii din teritoriu vor contribui la dezvoltarea economiei rurale în folosul comunităţii prin funcţionarea parteneriatului public-privat-civil, prin asigurarea resurselor umane pregătite în domeniul dezvoltării rurale şi a managementului proiectelor, a expertizei tehnice în domeniu şi nu în ultimul rând prin asigurarea resurselor financiare necesare

Implementarea LEADER necesită formarea unei viziuni comune pe termen mediu şi lung. Pentru realizarea acestei viziuni comune partenerii din teritoriu, reprezentanţi ai diferitelor domenii de activitate vor interacţiona în folosul comunităţii locale, ceea ce va determina creşterea calităţii vieţii, dezvoltarea economică şi socială a teritoriului.

Scopul Strategiei de Dezvoltare Locală este îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru locuitorii teritoriului, scop care va putea fi atins prin dezvoltarea economico-socială a teritoriului, prin întărirea capacităţii teritoriului de a menţine populaţia în zonă, prin utilizarea resurselor locale şi păstrarea valorilor naturale şi cultural-antropice.

Scopul strategiei este în concordanţă cu tendinţele de dezvoltare rurală europene, care doreşte să accentueze valorile naturale, tradiţionale, culturale din mediul rural.

Prin organizarea adecvată a partenerilor locali s-a realizat o strategie de dezvoltare a teritoriului, care se bazează pe nevoi de dezvoltare reale, pe cooperare socială, care defineşte liniile de dezvoltare posibile şi se adaptează principiilor Uniunii Europene.

Obiectiv de dezvoltare rurală identificat în Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului:

c) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.

Prioritatea cuprinsă în SDL este:

P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Obiectivele specifice conform analizei SWOT şi analizei de nevoi:

OS1- Ceşterea economică, reducerea şomajului;

OS2- Stimularea spiritului antreprenorial în domenii non-agricole pentru menţinerea tinerilor în teritoriul GAL;

OS3- Promovarea turistică a zonei și dezvoltarea serviciilor turistice;

OS4- Susținerea activităților meșteșugărești, culturale și turistice;

OS5- Conservarea şi promovarea valorilor colective de patrimoniu, specifice moştenirii culturale şi naturale;

OS6- Dezvoltarea serviciilor pentru persoane defavorizate social;

OS7- Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare;

OS8- Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joacă, piețe de valorificare a produselor locale, etc.);

OS9- Îmbunătățirea siguranței publice prin modernizarea rețelelor de iluminat public, instalarea sistemelor de supraveghere comunale;

OS10- Dezvoltarea cooperării interregionale şi transnaţionale.

Pentru atingerea acestor obiective au fost elaborate următoarele măsuri:

- M01/6A Sprijinirea întreprinderilor pentru activități non-agricole

- M02/6B Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază

- M03/6B Investiții în infrastructura socială

- M04/6B Patrimoniu cultural și natural, peisaje rurale și situri de înaltă valoare naturală

# CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului şi a populaţiei acoperite – analiza diagnostic

Teritoriul Poarta Câmpiei Mureşene este parte componentă a Câmpiei Transilvaniei, este situat la nord-vest de municipiul Târgu-Mureş. Teritoriul este format din comunele: Ceuaşu de Cîmpie, Sîntana de Mureş, Mădăraş şi Şincai, având în componenţă 18 localităţi: Ceuaşu de Câmpie, Câmpeniţa, Herghelia, Porumbeni, Voiniceni, Culpiu, Săbed, Bozed (comuna Ceuaşu de Câmpie), Mădăraş, Fînaţele Mădăraşului (comuna Mădăraş), Sîntana de Mureş, Curteni, Chinari, Bărdeşti (comuna Sîntana de Mureş), Şincai, Lechincioara, Pusta, Şincai-Fînaţe (comuna Şincai). Din cele patru comune două sunt considerate zone sărace: comuna Mădăraş (IDUL 48,97) şi comuna Şincai (IDUL 50,13). Suprafaţa teritoriului este de 166,4 km2 (16.640 ha) şi cuprinde: 77,40% teren agricol (12.881 ha), 14,05% păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră (2338 ha), 8,53% suprafaţă construită a localităţilor, ape, drumuri, căi ferate şi terenuri neproductive (1421 ha) (INS Tempo Online, 2014).

Zone marginalizate. Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România (elaborat de BIRD/BM) pe teritoriul GAL identifică următoarea zonă marginalizată: comuna Mădăraş (sat Fânaţele Mădăraşului).

1. Prezentarea geografică şi mediu

Teritoriul Poarta Câmpiei Mureşene este situat la altitudini medii de 400 m. Clima este continental-moderată, caracterizată prin veri mai călduroase şi ierni lungi. Temperaturile medii anuale sunt între 2-4oC, luna cu temperaturile cele mai ridicate fiind iulie cu 18-19 oC, iar cea cu temperaturile mai scăzute ianuarie cu -3-5 oC. Hidrografia. Râul Mureş este principalul colector din bazinul Transilvaniei. Colectează în albia sa mai multe pâraie din acest teritoriu: Voiniceni, Lechinţa, Valea Ceuaşului, Săbed şi Pocloş. Soluri: în teritoriu predomină solurile silvester brune şi cernoziomurile levigate, solurile negre de fâneaţă, băşane de coastă şi cele erodate, cernoziomurile levigate freatic, precum şi cele humicogleice. Resurse naturale ale subsolului. Cea mai importantă resursă a subsolului o constituie zăcămintele de gaz metan. Importante exploatări se desfăşoară în arealele localităţilor Şincai şi Ceuaşu de Cîmpie.

Floră şi faună. Vegetaţia etajului de deal şi podiş este grupată în 2 subetaje: subetajul gorunetelor şi subetajul stejăretelor. Din prima categorie pot fi enumerate: gorun (Quercus petraea), cer (Quercus cerris), carpen (Carpinus betulus), etc. În etajul de deal şi podiş pot fi întâlnite următoarele animale: iepurele (Lepus europaeus), căprioara, veveriţa, nevăstuica (Mustella nivalis), pârşul (Glis glis), căţelul pământului (Spalax leucodon transsylvanica). Dintre păsări putem aminti: ciocănitoarea (Dryobates majos), gaiţa (Garrulus glandaris), gaia (Milvus milvus), etc. Etajul apelor curgătoare şi lacustre cuprinde peşti: crapul (Cyprinus carpio), ştiuca (Esox lucinus), etc.

Arii protejate de interes naţional aflate în teritoriu

a. Rezervaţia naturală Fânaţele de pe Dealul Corhan—Săbed-ROSCI0079. Mărimea suprafeţei care aparţine de comuna Ceuaşu de Cîmpie: 4,50 km2, mărimea suprafeţei care aparţine de comuna Şincai:0,14 km2.

b.Pădurea Glodeni- - ROSCI0154- Mărimea suprafeţei care aparţine de comuna Ceuaşu de Cîmpie: 0,92 km2.

Acces: Tg. Mureş- DN 15E-22 km, DC143 1km. Tipul rezervaţiei: mixtă, Pădurea Săbed cu o suprafaţă de 59,3 ha este o rezervaţie mixtă forestieră şi ornitologică care se întinde pe un versant cu plantări de testare pentru diferite specii de arbori.

Protecţia şi conservarea mediului. Sursele antropice de emisie în atmosferă cu potenţial semnificativ sunt amplasate în Târgu Mureş, Iernut, Luduş şi Târnăveni. În teritoriu sursele cele mai importante de poluare sunt: surse industriale (industria alimentară, industria textilă, prelucrarea lemnului, agricultura) şi surse mobile: traficul rutier. Există în mai multe locuri deşeuri aşezate pe locuri nepermise, malul Mureşului nu este întreţinut suficient de bine. Comuna Sîntana de Mureş şi comuna Ceuaşu de Cîmpie se află pe lista comunelor cu risc de inundaţii ale judeţului Mureş. Aproximativ 85 ha de teren agricol şi 62 de gospodării se află în risc de inundaţii în comuna Sîntana de Mureş şi 105 ha teren agricol şi 75 de gospodării în comuna Ceuaşu de Cîmpie.

Spaţii verzi şi aspectul general al localităţilor. În majoritatea comunelor spaţiul verde amenajat este foarte mic, în multe localităţi nu există spaţii de joacă pentru copii sau zone de agrement, infrastructura de agrement este nedezvoltată în teritoriu.

2. Demografie şi forţa de muncă

În teritoriu se numără în total 14.608 de locuitori. Densitatea medie de locuitori este 87,78 locuitori/km2. Populaţia nu este distribuită uniform. Cel mai mare număr de locuitori se numără în comuna Ceuaşu de Cîmpie (5964 de locuitori), 40,82% din totalul populaţiei teritoriului, urmat de comuna Sîntana de Mureş cu 5723 de locuitori (39,17% din totalul populaţiei teritoriului). Comuna Şincai are 1622 locuitori (11,10% din totalul populaţiei teritoriului), iar comuna Mădăraş se situează pe ultimul loc din punct de vedere a populaţiei, având 1299 locuitori în anul 2011 (8,89% din totalul populaţiei teritoriului). Astfel şi densitatea populaţiei variază, fiind pe primul loc comuna Sîntana de Mureş cu densitatea de 220,28 locuitori/km2, urmat de comuna Ceuaşu de Cîmpie cu 71,52 locuitori/km2, 55,94 locuitori/km2 în  comuna Mădăraş şi 47,95 locuitori/km2 în comuna Şincai.

Structura pe vârstă a populaţiei arată o pondere de 19,49% a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani, o pondere de 64,47% a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 15-64 ani şi cei peste 65 de ani au o pondere de 16,02% din totalul populaţiei.

În acest teritoriu între 2008-2015 populaţia a crescut cu 1399 de persoane. Creşterea populaţiei se observă în comunele Sîntana de Mureş (943 de persoane) şi Ceuaşu de Cîmpie (520 de persoane). Acest fenomen se explică prin faptul că localitatea Sîntana de Mureş este localitate limitrofă a oraşului Tîrgu-Mureş, iar comuna Ceuaşu de Cîmpie se află în zona metropolitană a oraşului Tîrgu-Mureş. În comuna Mădăraş şi Şincai însă se poate constata scăderea populaţiei în această perioadă (42 de persoane în Mădăraş şi cu 22 de persoane în comuna Şincai) (INS Tempo Online, 2008 şi 2015).

Din punct de vedere a divizării populaţiei pe etnii, din totalul de 14.608 de persoane 37,89% sunt de naţionalitate română, 44,31% de naţionalitate maghiară, 8,93% de etnie romă, 0,16% sunt de alte etnii. În cazul a 378 de persoane nu există informaţii disponibile. (Recensământul general, 2011). Ponderea minorităţii rome din totalul populaţiei este de peste 10% în fiecare comună cu excepţia comunei Sîntana de Mureş (10,32% în comuna Ceuaşu de Cîmpie, 10,54% în comuna Mădăraş şi 10,17% în comuna Şincai).

Structura forţei de muncă şi ocuparea

Din totalul populaţiei teritoriului 43,03% este populaţia activă, din care 94,05% este populaţie ocupată. Ponderea şomerilor este de 0,54% din populaţia activă. (Recensământul general, 2011). Rata de ocupare a forţei de muncă la nivelul teritoriului în anul 2011 a fost de 62,77%. Dintre comunele aparţinătoare teritoriului în comuna Ceuaşu de Cîmpie rata de ocupare a fost de 63,11%, în comuna Mădăraş 76,20%, în comuna Sîntana de Mureş 61,40% şi în comuna Şincai de 55,50%. Aceste rate ridicate maschează în realitate un şomaj ascuns şi subocupare în teritoriu.

În ultimii zece ani, între 2004-2014, a crescut numărul mediu de salariaţi în teritoriu cu 154 de persoane, dar creşterea se datorează unei creşteri mai mari în comuna Sîntana de Mureş. Creşterea în comuna Sîntana de Mureş a fost de 304 persoane. În celelalte comune a scăzut numărul mediu de salariaţi: cu 53 în comuna Ceuaşu de Cîmpie, cu 11 salariaţi în comuna Mădăraş, cu 86 în comuna Şincai.

Din totalul de 5.799 de populaţie stabilă ocupată în teritoriu, 34,19% era ocupată în agricultură, 21,15% în industrie şi artizanat, 9,69% în comerţ, 27,29% în domeniul serviciilor, iar 7,65% lucra în construcţii. (Recensământul general, 2011)

Şomajul

Numărul şomerilor a avut o evoluţie descendentă în ultimii ani. Între 2010-2015 numărul şomerilor în teritoriu a scăzut de la 538 de persoane la 301 de persoane. (INS, Tempo Online). În mediu rural la nivel naţional şomajul în anul 2011 a fost de 5,1%. În teritoriu în anul 2011 a fost puţin mai ridicat, de 5,4%. Categoriile cele mai expuse şomajului sunt tinerii cu vârstă cuprinsă între 16-25 de ani şi persoanele cu peste 50 de ani.

Educaţie şi formare profesională

Populaţia din zonă are un nivel de instruire scăzut. Populaţia totală de peste 10 ani în teritoriu este de 12.693 de persoane, din care ponderea cea mai mare 3.831 (30,18%) are numai studii gimnaziale. Din totalul populaţiei de peste 10 ani, 18,78% are studii liceale, 18,15% studii profesionale sau de ucenici şi 5,16% este fără şcoală absolvită. Privind studiile superioare, 8,57% a absolvit o formă de învăţământ superior, din care 7,19% are studii universitare de licenţă. Referitor la sexe, se poate observa un echilibru atât la cei cu studii superioare (46,41% masculin, 53,51% feminin), cât şi la cei cu studii liceale (46,96% masculin, 53,03% feminin). În ultimii ani a scăzut numărul celor care absolvă o formă de învăţământ agricol, atât în teritoriu, cât şi la nivelul judeţului Mureş.

Formarea profesională continuă se află într-un stadiu de început la nivelul teritoriului, dar se poate observa o tendinţă de creştere în gradul de participare a locuitorilor la diverse tipuri de formare continuă. (Recensământul general, 2011)

3. Economia

Comuna Ceuașu de Cîmpie şi Sîntana de Mureş pot fi considerate comune cu funcţii mixte din proximitatea unei aşezări urbane, situate în vecinătatea municipiului Tîrgu-Mureş.

Construirea cartierelor de locuit cu case de tip familial în localităţi rurale, apropiate centrelor urbane, au determinat multe familii tinere să se stabilească în aceste zone şi să contribuie la creşterea numărului de locuitori din teritoriu. Astfel, în zonele limitrofe ale oraşului Tîrgu-Mureş există potenţial de creştere în unele sectoare ale economiei naţionale, cum ar fi: industria alimentară (prelucrarea laptelui), industria textilă, industria prelucrării lemnului, etc.

Conform datelor Primăriilor comunelor erau înregistraţi în anul 2014 la nivelul teritoriului 306 de agenţi economici. Astfel densitatea firmelor pe o mie de locuitori în teritoriu în acest an a fost de 20,94‰, puţin mai scăzut faţă de nivelul judeţean (24‰) şi naţional (25,8‰). Acest indicator în teritoriu s-a distribuit în felul următor: în comuna Ceuașu de Cîmpie 13,16‰, în comuna Mădăraş 10,00‰, în comuna Sîntana de Mureş 31,97‰, în comuna Șincai 19,50‰.

Locuitorii Câmpeniței (comuna Ceuaşu de Cîmpie) sunt cunoscuți de specifica tradiție meșteșugărească, produse decorative şi de uz casnic de papură, toarcerea de leasă, și legarea măturilor din costru. Marea majoritate a locuitorilor este ocupat cu aceste lucrări meșteșugărești. Pentru mături gospodarii cultivă pe  terenuri largi costru. Asociația Pro Câmpenița este un animator activ al societății locale, organizând anual mai multe evenimente culturale și participă la numeroase festivaluri folclorice prezentând lucrarea meșteșugărească specifică Câmpeniței. Produsele meșteșugarilor din Câmpenița se pot găsi în toată țara, chiar și în străinătate.

Accesul IMM-urilor la finanțare rămâne problematic. Din punct de vedere al teritorialității, serviciile financiare şi de consultanţă sunt greu accesibile întreprinderilor din teritoriu datorită costurilor ridicate. Există decalaje importante față de mediul urban în ceea ce privește serviciile de bază, oportunități de angajare și antreprenoriat.

Agricultura

Sectorul agricol are la fel potenţial de creştere în teritoriu, dar nu este suficient de exploatat.  Aşezarea geografică a comunelor, categoria terenurilor, fertilitatea acestora şi interesul locuitorilor determină o dezvoltare a agriculturii. În teritoriu existau în anul 2010 (RGA) 5457 de exploataţii agricole, dimensiunea medie a suprafeţelor împroprietărite era în jur de 2,87 ha. La nivelul comunelor: 2,05 ha în comuna Ceuaşu de Cîmpie, 3,44 ha în comuna Mădăraş, 1,5 ha în comuna Sîntana de Mureş şi 4,49 ha în comuna Mădăraş.

Terenurile din teritoriu după modul de folosinţă s-au distribuit în felul următor: 74,12% arabil (9.548 ha), 15,09% păşuni (1.944 ha), 17,04% fâneţe (2.196 ha), 0,91% vii şi pepiniere viticole (118 ha), 1,34% livezi şi pepiniere pomicole (173 ha).

În localitatea Curteni (comuna Sîntana de Mureş) multe familii se ocupă de cultivarea florilor (aproximativ 50 de familii) şi se organizează în sat anual Târgul florilor.

Turism

Privind infrastructura de turism, capacitatea de cazare a crescut în zonă prin apariţia unor pensiuni cum ar fi: Pensiunea Balazs din Curteni (8 locuri de cazare), Pensiunea Regal din Bărdeşti (aprobimativ 20 de locuri de cazare), Casa Dr. Szekeres János din Mădăraş (16 locuri de cazare). Un aspect pozitiv din punct de vedere economic şi turistic este existenţa centrului de sănătate în localitatea Herghelia. Centrul Medical Lifestyle din Herghelia a luat fiinţă în anul 1991 şi oferă servicii de reabilitare în anumite boli cronice. Cu toate acestea turismul rural în teritoriu nu are un nivel de dezvoltare satisfăcător privind calitatea infrastructurii de suport şi al serviciilor, în special cele de agrement.

În satul Mădăraş funcţionează un Centru turistic de informare.

Patrimoniu arhitectural şi cultural

Conform Listei Monumentelor Istorice publicată de Ministerul Culturii şi Cultelor, în teritoriu există mai multe obiective protejate, cum ar fi biserica reformată din Ceuaşu de Cîmpie (sec. XVIII-XIX), biserica reformată din Chinari (sec. XIII-XVI) sau biserica reformată din Sîntana de Mureş (sec. XIII-XIV.). Patrimoniul arhitectural religios este foarte bogat în teritoriu datorită diversităţii religioase şi este format din bisericile aflate în teritoriu. Conacul familiei Zongor din Şincai şi Conacul familiei Bethlen din Mădăraş sunt nişte elemente arhitecturale specifice ale zonei, iar casele cu aspect tradiţional, ansamblurile arhitecturale stradale reprezintă, de asemenea, elemente determinante în ceea ce priveşte aspectul localităţilor.

Meșteșuguri specifice. Confecţionarea produselor din papură, a măturii din costru (sat Cîmpeniţa), sculptura din lemn (sat Sîntana de Mureş), confecţionarea ţesăturilor populare sunt tradiţii vii în mai multe localităţi ale teritoriului.

Evenimente culturale, târguri tradiționale. În satul Mădăraş anual se organizează tabere de pictură şi de dans popular pentru copii, în satul Curteni Târgul de flori. În fiecare comună se organizează anual Zilele comunei.

4. Infrastructură şi servicii de bază

Teritoriul este traversat de drumul naţional DN15E, care leagă localităţile comunei Ceuaşu de Cîmpie: Ceuaşu de Cîmpie, Cîmpeniţa şi Săbed (conform datelor Primăriei, în total 15 km) cu municipiul Tîrgu-Mureş. Prin comuna Şincai trece drumul judeţean DJ 154G. Prin teritoriu trec şi drumurile comunale DC 134, DC136, DC137, DC 140, DC 141, DC 146 (conform datelor Primăriilor în total 89,8 km). Din totalul drumurilor comunale aproximativ 30% sunt asfaltate (Ceuaşu de Cîmpie-19,90%, Mădăraş-34%, Sîntana de Mureş-30%, Şincai-23%- datele Primăriilor comunelor).

Treitoriul este aproximativ 100% electrificat. Teritoriul este alimentat cu gaze naturale, lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor din teritoriu a fost de 143,3 km în anul 2014 (INS, Tempo Online, 2014). La nivelul teritoriului aproximativ 44% dintre locuitori sunt racordaţi la reţeaua de apă (în comuna Ceuașu de Cîmpie -60%, comuna Mădăraş-24%, comuna Sîntana de Mureş-70%, comuna Şincai-20%). În comuna Mădăraş şi comuna Şincai nu există reţea de canalizare.

Oferta comercială în domeniul telecomunicaţiilor este dominată de Compania naţională de

telefonie fixă RomTelecom şi de companiile de telefonie mobilă, cu acoperire naţională Orange, Vodafone, Zapp şi Cosmote. Pe lângă Romtelecom au mai apărut şi alţi operatori de telefonie fixă, cel mai important la nivelul judeţului Mureş, după Romtelecom este RDS.

Servicii de bază

Serviciile medicale de consultare se desfăşoară numai în centrele de comună. Nivelul serviciului medical al populaţei poate fi caracterizat prin indicatorul nr. locuitori/medic, revenind aproximativ 1800 persoane/1 medic. În comuna Mădăraş şi comuna Şincai nu există servicii zilnice, medicul vine de două ori/săptămână în Mădăraş şi de trei ori/săptămână în Şincai. Dispensar de stomatologie există numai în comunele Ceuaşu de Cîmpie şi Sîntana de Mureş.

În teritoriu există în fiecare comună diferite tipuri de servicii sociale. Asociaţia Amicus din Câmpeniţa (comuna Ceuaşu de Cîmpie) oferă servicii în cadrul centrului rezidenţial pentru persoane vârstnice, dar la nivelul comunei Ceuaşu de Cîmpie nu există serviciu social de tipul “îngrijire la domiciliu”. În comuna Mădăraş şi Sîntana de Mureş acest tip de serviciu este oferit de Fundaţia Creştină Diakonia, Filiala Tg-Mureş. În comuna Șincai serviciile sociale sunt oferite de Fundaţia Caritas. Aceste servicii însă nu acoperă necesarul în cele mai multe comune. În Ceuaşu de Cîmpie funcţionează Centrul rezidenţial pentru copii cu deficienţe neuropsihiatrice.

În comuna Şincai funcționează o casă de tip familial în care sunt 7 copii, casa funcționând ca o unitate a Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Copilului.

La nivelul comunelor există un număr mare de familii de romi şi un unumăr mare de persoane vârstnice defavorizate din punct de vedere social.

Sistemul de învăţământ din teritoriu este format din învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial. În teritoriu funcţionează 12 şcoli gimnaziale cu nivel primar şi secundar, două şcoli numai cu clase primare şi 16 grădiniţe. Conform datelor Institutului Naţional de Statistică între 2004-2014 a crescut numărul populaţiei şcolare cu 12 (în comuna Ceuaşu de Cîmpie a scăzut cu 37, în comuna Mădăraş a crescut cu 113, în comuna Sîntana de Mureş a scăzut cu 67 şi în comuna Şincai a rămas neschimbat numărul copiilor).

Starea clădirilor şcolilor în majoritatea localităţilor aparţinătoare teritoriului necesită renovare, modernizare. În ultimii ani însă au avut loc investiţii în construcţii şi renovări, cum ar fi: construcţia unei grădiniţe în localitatea Şincai, reabilitarea grădiniţei din Curteni şi din Sîntana de Mureş, reabilitarea şcolii din Sîntana de Mureş.

# CAPITOLUL II. Componenţa parteneriatului

# Partenerii din teritoriu s-au organizat din punct de vedere juridic, în conformitate cu prevederile OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Organizatia formată se numeşte ASOCIAŢIA LEADER POARTA CÂMPIEI MUREȘENE şi este înregistrată la Judecătoria Târgu Mureş.

Din structura parteneriatului Asociaţiei LEADER Poarta Câmpiei Mureşene fac parte atât entităţi publice, cât şi private și civile, care reprezintă în mod echilibrat diferite categorii sociale (femei, tineri), precum şi reprezentanţi ai diferitelor grupuri: oameni de afaceri, asociaţii din diferite domenii, astfel încât să fie acoperite cât mai bine domeniile vizate în cadrul SDL.

Parteneriatul GAL include printre membrii săi şi reprezentanţi ai minorităţilor etnice, şi anume: Asociaţia „Light For Gypsy”.

Parteneriatul este format din 22 de membri. Ponderea partenerilor publici în parteneriat este de 18,18 %, ponderea partnerilor privaţi este de 45,46 %, iar ponderea partenerilor din societatea civilă este de 36,36 %.

Întreprinzători-mediul privat

Întreprinzătorii din cadrul parteneriatului îşi desfăşoară activitatea în domeniile: serviciu de colectare a deșeurilor nepericuloase, fabricarea măturilor și periilor, transport de mărfuri, comerț, restaurante, catering, agricultură, construcţii.

Prin activităţile lor aceşti întreprinzători oferă locuri de muncă locuitorilor teritoriului, oferă servicii importante şi contribuie la dezvoltarea economică a zonei.

Societatea civilă

Dintre ONG-urile Asociaţia „Picioare Sprintene din Săbed” are ca scop promovarea activităților culturale și sportive, ocrotirea naturii, dezvoltarea rurală.

În localitatea Cîmpeniţa majoritatea locuitorilor câştigă traiul din activităţi meşteşugăreşti. Astfel Asociaţia „Pro Câmpeniţa- Mezofele” are un rol în păstrarea tradiţiilor şi meşteşugurilor tradiţionale şi reprezintă interesele producătorilor artizanali din papură şi a producătorilor măturilor din sorg.

În teritoriu existând minorităţi defavorizate din punct de vedere social, Asociaţia „Speranţa” din Sîntana de Mureş are ca scop educaţia şi formarea acestor grupuri defavorizate şi eliminarea discriminării.

O altă asociaţie care are ca scop reprezentarea minorităţilor este Asociaţia Culturală „Kicsikut” a cărui scop principal este promovarea culturii în zonă.

Asociaţia „Pro Ruris” are ca scop păstrarea tradiţiilor şi promovează diversitatea etnică în teritoriu.

Asociaţia „Interetnică Mădăraş-Mezomadarai Interetnikus Egyesulet” este o asociaţe socio-culturală care promovează respectarea diversităţii etnice, culturale și lingvistice.

Asociaţia „Light For Gypsy” reprezintă minoritatea romă şi are ca scop integrarea în societate a romilor.

În cadrul parteneriatului există o asociație, care promoveză viaţa sănătoasă, organizând activităţi sportive în teritoriu.

Aceste asociaţii prin activităţile lor au rol de generare a schimbărilor şi facilitarea comunicării între cetăţeni şi au influenţă semnificativă asupra eforturilor de dezvoltare a comunităţii.

Instituţii publice

Rolul serviciilor publice oferite de către instituţiile publice ale comunelor este de a asigura satisfacerea unor necesități de bază ale contribuabililor, deci dezvoltarea lor este esenţială pentru îmbunătățirea nivelului de trai al populației.

Fiecare din comunele din componenţa teritoriului, prin instituţiile publice locale (de ex. primării, școli etc), deţine expertiză în gestionarea şi implementarea proiectelor finanţate din diverse fonduri publice (europene şi guvernamentale). Unele comune au experienţă şi în gestionarea şi implementarea proiectelor finanţate în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare Rurală.

# Capitolul III. Analiza SWOT

| Analiza SWOT |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prezentare geografică şi generală, mediu |  |  |
| Puncte tari |  | Puncte slabe |
| - Aşezarea geografică a teritoriului-în zona centrală a României; - Ceuaşu de Cîmpie și Sîntana de Mureş fac parte din Zona metropolitană a municipiului Tîrgu-Mureş; - Sîntana de Mureş este localitate periurbană a municipiului Tîrgu-Mureş; - Existenţa unor resurse naturale, spaţii întinse de păduri şi păşuni; - Resurse naturale aflate în general în stare bună de conservare; - Râul Mureş trece pe toată lungimea comunei Sîntana de Mureş; - Floră şi faună bogată; - Existenţa ariilor protejate de interes naţional; - Patrimoniu arhitectural şi cultural bogat; - Aspectul tradiţional al localităţilor. |  | - Există disparităţi la nivelul teritoriului din punct de vedere ale infrastructurii (infrastructură rutieră, rețea de canalizare și apă potabilă); - Nu există un plan integrat de protecţie a mediului la nivel de teritoriu; - Eroziuni frecvente şi deteriorări ale suprafeţelor agricole; - Lipsa spaţiilor verzi în multe localităţi; - Infrastructură de agrement slab dezvoltată; - Aspectul general al localităţilor nu este corespunzător; |
| Oportunităţi |  | Ameninţări |
| - Existenţa de finanţări disponibile pentru proiecte de mediu şi dezvoltare rurală; - Conservarea şi valorificarea ariilor naturale protejate, precum şi a altor valori naturale din teritoriu în vederea exploatării acestora ca atracţii turistice; - Valorificarea resurselor culturale în vederea dezvoltării turismului; - Păstrarea și promovarea identităţii locale; - Posibilitatea formării unor parteneriate între unităţi-administrativ-teritoriale cu interes pentru dezvoltarea teritoriului; - Rețea Națională de Dezvoltare Rurală care să faciliteze diseminarea de informații. - Accesul la tehnologii de producere a energiei din surse regenerabile; - Susținerea din ce în ce mai puternică a politicilor publice pentru gestionarea durabilă a resurselor naturale. |  | - Dezvoltarea imobiliară haotică poate avea un impact puternic asupra unei dezvoltări rurale tradiţionale armonioase mai ales în localitatea Sîntana de Mureş şi Ceuaşu de Cîmpie; - Încetinirea/neimplementarea proiectelor de dezvoltare în teritoriu; - Efectele industrializării şi a globalizării pătrund din ce în ce mai adânc în teritoriu în detrimentul culturii populare, a tradiţiilor şi a obiceiurilor locale, şi în mod indirect în defavoarea dezvoltării turismului rural; - Degradarea cadrului natural (flora şi fauna) în cazul dezvoltării necontrolate a turismului; - Capacitatea și experiența scăzută a parteneriatului local; - Schimbarea condițiilor climatice; - Riscul poluării apelor, eutrofizării habitatelor umede și a creșterii emisiilor de GES; |
| 2. Demografia şi forţa de muncă |  |  |
| Puncte tari |  | Puncte slabe |
| - Creşterea numărului locuitorilor în zonele periurbane; - Diversitate religioasă şi culturală; - Numărul populaţiei de peste 60 de ani relativ mic: aceasta reprezintă un procent de 16,02% din populaţia totală a comunei; - Forţă de muncă nou venită în teritoriu în zonele periurbane; - Rata de ocupare a forţei de muncă la nivelul teritoriului destul de ridicat; - Din totalul populaţiei stabile ocupată în teritoriu, 34,19% este ocupată în agricultură, 21,15% în industrie şi artizanat, 9,69% în comerţ, 27,29% în domeniul serviciilor, iar 7,65% lucrează în construcţii; - Ponderea destul de ridicată a populaţiei active: 43,03% din totalul populaţiei este populaţia activă; - Numărul şomerilor a avut o evoluţie descendentă în ultimii ani; - Simţ comunitar dezvoltat; |  | - Scăderea numărului locuitorilor în localitățile mici; - Şomaj ascuns şi subocupare în teritoriu; - Locuri de muncă insuficiente pentru populaţia din teritoriu; - Migraţia forţei de muncă spre oraşele apropiate; - Existenţa unor comunităţi cu risc mare de sărăcie; - Inexistenţa programelor sociale și de incluziune pentru comunităţile şi grupurile defavorizate (comunităţi de etnie romă, comunităţi în localităţi îndepărtate); - Venituri scăzute ale populaţiei, mai ales în localităţile îndepărtate de municipiul Tîrgu-Mureş. |
| Oportunităţi |  | Ameninţări |
| - Creşterea cererii interne şi externe pentru turismul rural și cel cultural; - Stimularea reîntoarcerii forței de muncă din străinătate prin crearea locurilor de muncă și îmbunătățirea nivelului de trai. - Posibilitatea finanţării proiectelor de dezvoltare din fonduri nerambursabile; - Stimularea întreprinzătorilor prin informare depsre posibilităţile de finanţare; - Zona Mureşului - oportunitatea realizării unei zone de agrement. |  | - Criza economică şi financiară de la nivel naţional; - Continuarea tendinţei de declin demografic în localităţile îndepărtate de Tîrgu-Mureş; - Izolarea unor zone, creşterea disparităţilor în teritoriu; - Migraţia forţei de muncă spre alte zone sau în străinătate; |
| 3. Economia |  |  |  |
| Puncte tari | Puncte slabe |  |  |
| - Existenţa resurselor naturale bogate; - Produse tradiţionale: ţesături, sculptură, împletituri din papură şi sorg; - Curteni-satul florilor - Potenţial turistic ridicat utilizabil pe tot parcursul anului datorat peisajului diversificat, tradiţiilor, monumentelor arhitecturale şi istorice; - Valori arhitecturale specifice teritoriului - clădiri, monumente istorice cu valoare arhitecturală deosebită, ansambluri arhitecturale stradale tradiționale; - Patrimoniu imaterial locale specific; - Ospitalitatea locuitorilor; - Existenţa Centrului de informare turistică în Mădăraş; - Tabere de creaţie şi de dans popular organizate periodic; - Organizarea Zilelor comunelor; | - Activități non-agricole slab dezvoltate; - Dezvoltare economică relativ slabă în localităţile mai îndepărtate de municipiul Tîrgu-Mureş; - Acces scăzut la posibilități de creditare financiară pentru micii antreprenori; - Infrastructură de turism slab dezvoltată; - Promovarea insuficientă a imaginii teritoriului; - Prezenţa slabă a activităţilor meşteşugăreşti şi de artizanat tradiţionale, desfăşurate în cadrul unor întreprinderi mici; - Lipsa inovaţiei la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii; - Cultură antreprenorială slab dezvoltată; - Valorificarea insuficientă a patrimoniului cultural şi arhitectural; - Patrimoniul natural bogat nu este valorificat suficient. |  |  |
| Oportunităţi | Ameninţări |  |  |
| - Programele naţionale de sprijin pentru IMM-uri; - Programele europene de finanţare pentru mediul economic şi pentru creşterea competitivităţii; - Posibilitatea de a atrage noi investiţii datorită apropierii oraşelor Tg. Mureş şi Reghin; - Intensificarea interesului pe piața turistică internă și externă față de valorile cu specific local (arhitectură, gastronomie, biodiversitate etc); - Crearea unor parteneriate în care valorile materiale și imateriale ca obiceiurile populare, tradiţiile, cultura populară, meşteşugurile străvechi să reprezinte o valoare adăugată a teritoriului; - Interesul tinerilor fermieri pentru diversificarea activităţilor agricole către activități non-agricole; - Utilizarea de tehnologii inovative care să asigure un management eficient al resurselor naturale și depășirea riscurilor asociate schimbărilor climatice. | - Capacitatea limitată a mediului de afaceri de a accesa, cofinanţa proiectele finanţate din fonduri europene; - Orientarea turiştilor români către destinaţiile străine; - Capacitatea insuficientă de absorbţie a fondurilor europene destinate dezvoltării turistice de către autorităţile publice şi mediul de afaceri; - Efectele industrializării şi a globalizării pătrund din ce în ce mai adânc în teritoriu în detrimentul culturii populare, a tradiţiilor şi a obiceiurilor locale, şi în mod indirect în defavoarea dezvoltării turismului rural. |  |  |
| 4. Infrastructură şi servicii de bază |  |  |
| Puncte tari |  | Puncte slabe |
| - Traversarea teritoriului de rute de transport rutier naţional; - Implicarea autorităţilor în rezolvarea problemelor de echipare edilitară; - Din totalul drumurilor comunale aproximativ 30% sunt asfaltate; - Teritoriul este alimentat cu gaze naturale; - Acces facil la infrastructura feroviară şi aeriană (20 km acces aerian); - Sistem de distribuţie a energiei electrice bine dezvoltat (grad de acoperire 95%); - Acoperire relativ bună a zonei cu reţea de telefonie fixă şi mobilă 90%; - Proiecte de dezvoltare a infrastructurii rutiere şi tehnico-edilitare demarate; - Existenţa serviciilor sociale oferite prin Asociația Amicus- Cămin de bătrâni ; - Existența de evenimente cultural- artistice și de folclor periodice; - Funcţionarea Caselor de Cultură are un rol important în organizarea acţiunilor cultural-artistice, educative, de informare şi de divertisment; - Existenţa unor programe culturale tradiţionale; - Existenţa ansamblului de citeră tradițională (singurul din Ardeal) la Şincai. |  | - Infrastructură de bază și servicii de bază dezvoltată insuficient; - Drumuri neasfaltate în unele localităţi; - Lipsa canalizării în comuna Mădăraş şi în comuna Şincai - Drumuri silvice, căi de acces spre ferme în condiţii nefavorabile; - Servicii sociale nedezvoltate suficient pentru grupurile vulnerabile; - Lipsa servciilor medicale continue în unele comune; - Număr mic de asociaţii şi fundaţii care activează în domeniul social; - Ponderea ridicată a populaţiei aflată în risc de sărăcie sau de excluziune socială, în special în rândul populației de etnie romă; - Creşterea ratei abandonului şcolar; - Insuficiente organizaţii civile în domeniul educaţiei şi culturii; # Lipsa programului prelungit la grădiniţă şi la şcoală; - Lipsa unor programe de promovare a sănătăţii. - Indicator mare: locuitor/medic. - Lipsa spaţiilor verzi în multe localităţi; - Infrastructură de agrement slab dezvoltată; - Aspectul general al localităţilor nu este corespunzător; |
| Oportunităţi |  | Ameninţări |
| - Posibilitatea finanţării proiectelor de infrastructură din fonduri nerambursabile europene prin Programul Operaţional Regional, prin PNDR şi prin alte programe de finanţare; - Dezvoltarea de proiecte de parteneriat între organizaţiile non-guvernamentale, mediul economic și cel public; - Existenţa cadrului legislativ ce crează facilităţi pentru mediul economic ce angajează persoane din grupurile vulnerabile în vederea integrării acestora în societate; - Utilizarea de tehnologii inovative în dezvoltarea serviciilor de bază; |  | - Adâncirea actualei crize economice poate genera reducerea surselor proprii de venituri şi implicit reducerea sumelor alocate investiţiilor în infrastructură; - Posibile dificultăţi în asigurarea cofinanţării unor proiecte majore de reabilitare a infrastructurii şi reţelelor edilitare; - Subfinanţarea serviciilor sociale prin bugetul de stat; - Insuficienţa fondurilor alocate pentru instituţiile culturale şi investiţiile în acest domeniu; - Amploarea fenomenului migratoriu în rândul personalului medico-sanitar spre ţările Uniunii Europene; - Politica de salarizare în domeniul socio-medical slab motivantă. |

# Capitolul IV. Obiective, priorităţi și domenii de intervenție

Prioritatea și obiectivul de dezvoltare rurală decurge în mod logic din analiza diagnostic, analiza SWOT şi analiza de nevoi. Stabilirea principalelor priorităţi pe baza nevoilor şi a ideilor de proiect a fost realizată în cadrul întâlnirilor de planificare participativă, la care au luat parte toţi partenerii şi actorii locali.

Nevoi identificate:

- Creșterea și diversificarea numărului de locuri de muncă, dezvoltarea economiei locale;

- Dezvoltarea infrastructurii de bază şi servicii adecvate;

- Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială;

- Conservarea patrimoniului local;

Pentru aceste nevoi identificate au fost elaborate următoarele măsuri:

M01/6A Sprijinirea întreprinderilor pentru activități non-agricole

M02/6B Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază

M03/6B Investiții în infrastructura socială

M04/6B Patrimoniu cultural și natural, peisaje rurale și situri de înaltă valoare naturală

Prioritatea identificată: P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

1.Creșterea și diversificarea numărului de locuri de muncă, dezvoltarea economiei locale; Măsura M01/6A Sprijinirea întreprinderilor pentru activități non-agricole.

Domeniu de intervenție:

DI 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă;

Obiective transversale: Mediu, climă şi inovare

Descriere: În teritoriu sunt reduse oportunităţile de angajare, venitul populaţiei este mai scăzut decât venitul populaţiei din zonele urbane. Astfel, este nevoie de venituri suplimentare pentru populaţia ocupată în agricultură, dar este nevoie şi de stimularea înfiinţării unor întreprinderi cu activităţi non-agricole în zonă.

Măsura va contribui la atingerea următoarelor obiective specifice:

OS1- Ceşterea economică, reducerea şomajului;

OS2- Stimularea spiritului antreprenorial în domenii non-agricole pentru menţinerea tinerilor în teritoriul GAL;

OS3- Promovarea turistică a zonei și dezvoltarea serviciilor turistice;

OS4- Susținerea activităților meșteșugărești, culturale și turistice;

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  Mediu, climă şi inovare. La implementarea măsurii se recomandă ca pentru fiecare activitate în parte ce urmează a fi sprijinită prin această măsură să se acorde o atenţie deosebită criteriilor de eligibilitate și de selecție care se referă la respectarea mediului înconjurător. În cadrul selecţiei proiectelor vor avea prioritate cele care vor utiliza energie provenită din surse regenerabile. La implementarea acestei măsuri va exista posibilitatea înfiinţării unor activităţi bazate pe tehnologii şi procedee noi, inovative.

2. Dezvoltarea infrastructurii de bază şi servicii adecvate;

Măsura M02/6B Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază

Domeniu de intervenție:

DI 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Obiective transversale: Mediu şi climă

Descriere: Din punct de vedere a serviciilor de bază ale populaţiei din teritoriu, există un decalaj destul de mare. Implementarea acestei măsuri va duce la reducerea acestor decalaje şi la dezvoltarea nivelului calităţii serviciilor de bază.

Măsura va contribui la atingerea următoarelor obiective specifice:

OS7- Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare;

OS8- Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joacă, piețe de valorificare a produselor locale, etc.);

OS9- Îmbunătățirea siguranței publice prin modernizarea rețelelor de iluminat public, instalarea sistemelor de supraveghere comunale;

OS10- Conservarea mediului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii;

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu și climă: Realizarea investițiilor în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei se prezintă în cadrul măsurii atât ca activitate eligibilă, cât și un criteriu de prioritizare a investițiilor. În acest mod proiectele selectate vor contribui la îmbunătățirea eficienței energetice și la utilizarea energiei provenite din surse regenerabile.

3. Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială;

Măsura M03/6B Investiții în infrastructura socială

Domeniu de intervenție:

DI 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Obiective transversale: Mediu şi climă

Descriere: Ponderea grupurilor vulnerabile în zonă este destul de ridicată. Astfel există nevoia reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială;

Măsura va contribui la atingerea următoarelor obiective specifice:

OS6- Dezvoltarea serviciilor pentru persoane defavorizate social;

OS7- Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare;

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Mediu și climă: Realizarea investițiilor în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei se prezintă în cadrul măsurii atât ca activitate eligibilă, cât și un criteriu de prioritizare a investițiilor. În acest mod proiectele selectate vor contribui la îmbunătățirea eficienței energetice și la utilizarea energiei provenite din surse regenerabile.

4.Conservarea patrimoniului local;

Măsura M04/6B Patrimoniu cultural și natural, peisaje rurale și situri de înaltă valoare naturală

Domeniu de intervenție:

DI 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Obiective transversale: Mediu şi climă

Descriere:

Teritoriul GAL Poarta Câmpiei Mureşene dispune de o bogată moştenire culturală şi de monumente istorice, dar aceste valori nu sunt suficient valorificate. Ar fi nevoie de acţiuni pentru o mai bună recunoaştere şi protecţie a moştenirii culturale şi naturale, de acţiuni de punere în valoare a patrimoniului local, de creşterea atractivităţii zonei, atât pentru turişti, cât şi pentru comunitatea locală.

Măsura va contribui la atingerea următoarelor obiective specifice:

OS5- Conservarea şi promovarea valorilor colective de patrimoniu, specifice moştenirii culturale şi naturale;

OS3- Promovarea turistică a zonei și dezvoltarea serviciilor turistice;

OS10- Conservarea mediului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii;

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu și climă: Realizarea investițiilor în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei se prezintă în cadrul măsurii ca și criteriu de prioritizare a investițiilor. În acest mod proiectele selectate vor contribui la îmbunătățirea eficienței energetice și la utilizarea energiei provenite din surse regenerabile.

| Obiectivul de dezvoltare rurală 3: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. Obiective transversale: Mediu, climă, inovare | Priorități de dezvoltare rurală | Domenii de Intervenție | Măsuri | Indicatori de rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale | 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă | M01/6A Sprijinirea întreprinderilor pentru activități non-agricole | 6A Cheltuiala publică totală: 140.000 euro |
|  |  |  |  | 6A Numărul de locuri de muncă create: 3 |
|  |  | 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale | M02/6B Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază | 6B Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 14.608 locuitori |
|  |  |  |  | 6B Cheltuiala publică totală: 110.000 euro |
|  |  |  | M03/6B Investiții în infrastructura socială | 6B Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 150 de persoane din grupul țintă |
|  |  |  |  | 6B Cheltuiala publică totală: 70.000 euro |
|  |  |  | M04/6B Patrimoniu cultural și natural, peisaje rurale și situri de înaltă valoare naturală | 6B Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 14.608 locuitori |
|  |  |  |  | 6B Cheltuiala publică totală: 50.000 euro |

# Capitolul V.Prezentarea măsurilor

M01/6A Sprijinirea întreprinderilor pentru activități non-agricole

Tipul măsurii:

□ INVESTIȚII

□ SERVICII

☑ SPRIJIN FORFETAR

- Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Această măsură va contribui la promovarea diversificării activităților non-agricole în teritoriu, în special la promovarea activităților din domeniul meşteşugurilor, artizanatului şi turismului, și implicit la crearea de locuri de muncă.

Sprijinul din cadrul acestei măsuri se adresează următoarelor nevoi:

- Creșterea și diversificarea numărului de locuri de muncă, dezvoltarea economiei locale;

- Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială;

Obiective de dezvoltare rurală:

Măsura contribuie la

- Obiectivul de dezvoltare rurală c) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.

Obiective specifice ale măsurii:

OS1- Ceşterea economică, reducerea şomajului;

OS2- Stimularea spiritului antreprenorial în domenii non-agricole pentru menţinerea tinerilor în teritoriul GAL;

OS3- Promovarea turistică a zonei și dezvoltarea serviciilor turistice;

OS4- Susținerea activităților meșteșugărești, culturale și turistice;

Măsura contribuie la prioritatea P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale prevăzut la art. 5., Reg (UE) nr. 1305/2013.

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor.

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție principal DI 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare: Diversificarea activităților economice sprijinite din teritoriul GAL Poarta Câmpiei Mureşene deschide noi oportunități și posibilități în vederea adoptării de metode noi, utilizării de tehnologii noi și soluții inovatoare.

Mediu și climă:

La implementarea măsurii se recomandă ca pentru fiecare activitate în parte ce urmează a fi sprijinită prin această măsură să se acorde o atenţie deosebită criteriilor de eligibilitate și de selecție care se referă la respectarea mediului înconjurător. În cadrul selecţiei proiectelor vor avea prioritate cele care vor utiliza energie provenită din surse regenerabile.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

M04/6B – unde întreprinderile din domeniul turismului sunt beneficiari indirecți

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M02/6B, M03/6B, M04/6B – toate măsurile contribuie la realizarea priorității P6 - Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale.

- Valoarea adăugată a măsurii

Măsura permite valorizarea unor resurse locale neconvenționale și inepuizabile precum patrimoniul cultural imaterial și material și cel natural, totodată permite valorificarea produselor locale prin intermediul activităților turistice și agroturistice.

- Trimiteri la alte acte legislative

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii.

R (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime.

Actul delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R(UE) nr. 1303/2013

R(UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a R(UE) nr. 1303/2013

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanță de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglemantarea unor măsuri financiar-fiscale cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național.

Legea 227/2015 privind Codul fiscal  cu modificările şi completările ulterioare.

- Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

- Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată;

- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu l-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului;

- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-up).

Beneficiari indirecți:

- UAT-urile pe raza cărora se înființează întreprinderi noi;

- Populația teritoriului: creare de locuri de muncă.

Măsura M01/6A – Sprijinirea întreprinderilor pentru activități non-agricole se adresează fermierilor, membrilor unei gospodării agricole, micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici care au calitate de beneficiar final (beneficiar indirect) pe măsura M04/6B – Patrimoniu cultural și natural, peisaje rurale și situri de înaltă valoare naturală.

- Tip de sprijin

Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013, adică:

- Sume forfetare care nu depășesc limitele cuantumului stabilit în PNDR pentru același tipuri de operațiuni la care se aplică acest tip de sprijin.

- Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile:

- Activități meșteșugărești (ex. activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole, de ex: produse din papură, toarcerea de leasă, și legarea măturilor din costru, olărit, sculptură, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc)

- Activități de producție în vederea comercializării (de ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producție de combustibil din biomasă etc.), producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului

- Activități turistice (de ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică)

- Servicii (ex. medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate juridice, audit; servicii în tehnologia informației și seervicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.), cu excepția activităților turistice.

Acțiuni neeligibile:

- Activități de prestare de servicii agricole, respectiv achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente

- Activități de producere și comercializare a produselor din Anexa I la tratat

- Condiții de eligibilitate

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

- Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;

- Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsură;

- Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriului eligibil LEADER al GAL Poarta Câmpiei Mureşene;

- Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Alte angajamente:

- Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).

- Criterii de selecție

- Principiul prioritizării activităților meșteșugărești și alte activități cu specific local;

- Principiul prioritizării activităților turistice desfășurate în zonele cu patrimoniu cultural şi arhitectural local, în conformitate cu Strategia de Dezvoltare Locală;

- Principiul prioritizării tipului de investiție care contribuie la obiectivul transversal de dezvoltare rurală legat de protecția mediului: investiții în eficiență energetică și protecția mediului;

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul solicitantului și vor avea în vedere prevederile art. 49 al Reg (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în conformitate cu prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL.

- Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali!

Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție și de agroturism.

Sprijinul pentru înființarea de activități non-agricole în zonele rurale se va acorda, sub formă de primă, în două tranșe astfel:

- 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;

- 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

- Indicatori de monitorizare

| Domenii de intervenție | Indicator de monitorizare | Indicator de rezultat |
| --- | --- | --- |
| 6A | Cheltuiala publică totală | 400.000 de euro 390.000 de euro |
| 6A | Numărul de locuri de muncă create | 3 |

M02/6B Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază

Tipul măsurii:

☑ INVESTIȚII

□ SERVICII

□ SPRIJIN FORFETAR

- Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Această măsură va contribui la realizarea investiţiilor în domeniul serviciilor de bază, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente.

Sprijinul din cadrul acestei măsuri se adresează următoarelor nevoi:

- Dezvoltarea infrastructurii de bază şi servicii adecvate;

- Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială;

Obiectiv de dezvoltare rurală:

Măsura contribuie la Obiectivul de dezvoltare rurală c). Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art.4.

Obiective specifice ale măsurii:

OS7- Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare;

OS8- Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joacă, piețe de valorificare a produselor locale, etc.);

OS9- Îmbunătățirea siguranței publice prin modernizarea rețelelor de iluminat public, instalarea sistemelor de supraveghere comunale;

OS10- Conservarea mediului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii;

Măsura contribuie la prioritatea P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale.

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție DI 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu și climă: Realizarea investițiilor în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei se prezintă în cadrul măsurii atât ca activitate eligibilă, cât și un criteriu de prioritizare a investițiilor. În acest mod proiectele selectate vor contribui la îmbunătățirea eficienței energetice și la utilizarea energiei provenite din surse regenerabile.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

M03/6B, M04/6B - prin UAT-urile din teritoriu, care sunt beneficiari direcți pe toate cele trei măsuri.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M01/6A, M03/6B, M04/6B – toate măsurile contribuie la realizarea priorității P6 - Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale.

- Valoarea adăugată a măsurii

Prin implementarea acestei măsuri va avea loc nu numai îmbunătățirea infrastructurii de bază în localitățile de pe teritoriul GAL, dar şi îmbunătățirea peisajului rural, creșterea atractivității teritoriului din punct de vedere turistic. Toate acestea vor avea ca efect indirect dezvoltarea economiei locale.

- Trimiteri la alte acte legislative

R(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

R(UE) nr. 480/2014 de completare a R(UE) nr. 1303/2013

R(UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R(UE) nr. 1305/2013

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea de Guvern mnr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

- Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

- UAT-uri conform legislației naționale în vigoare, din teritoriul Asociației LEADER Poarta Câmpiei Mureşene;

- ONG-uri definite conform legislației în vigoare, pentru investițiile în infrastructura de agrement și culturale și serviciile aferente acestora

Beneficiari indirecți:

- Populația teritoriului: îmbunătățirea serviciilor de bază pentru populație.

Măsura M02/6B – Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază se adresează UAT-urilor din teritoriu care au calitate de beneficiar direct pe măsura M03/6B – Investiții în infrastructura socială.

Măsura M02/6B – Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază se adresează UAT-urilor din teritoriu care au calitate de beneficiar direct pe măsura M04/6B – Patrimoniu cultural și natural, peisaje rurale și situri de înaltă valoare naturală.

- Tip de sprijin

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.

- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.

- Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiții pentru crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației teritoriului, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente.

Acțiuni eligibile:

- Investiții în active corporale

- construcția, modernizarea și/sau dotarea spațiilor publice locale și a serviciilor aferente acestora (de ex. piețe locale, parcuri, terenuri de joacă, stații de autobuz, iluminat public, sisteme de supraveghere comunale etc.), inclusiv dotări în vederea economisirii energiei;

- construcția, modernizarea și/sau dotarea facilităților care sprijină activități de agrement pentru populație (de ex. terenuri de sport multifuncționale, parcuri de antrenament, centre de comunitate pentru activități culturale și sociale etc);

- Investiții în active necorporale

- Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția și modernizarea de bunuri mobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.

Acțiuni neeligibile:

- Investiții care intră sub incidența proiectelor finanțate prin sM. 7.2. a Programului Național de Dezvoltare Rurală

- Condiții de eligibilitate

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;

- Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată;

- Investiția trebuie să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;

- Investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL Poarta Câmpiei Mureşene;

- Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală a GAL Poarta Câmpiei Mureşene, strategia de dezvoltare locală a UAT-ului și/sau strategia de dezvoltare județeană;

- Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;

- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia.

- Criterii de selecție

- Principiul prioritizării tipului de investiții care sprijină activitățile publice de agrement;

- Principiul prioritizării tipului de investiție care contribuie la obiectivul transversal legat de protecția mediului: investiții în eficiență energetică și protecția mediului;

- Prioritizarea proiectelor cu cel mai mare impact microregional (cel puțin 2 UAT-uri din teritoriul eligibil LEADER).

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul solicitantului și vor avea în vedere prevederile art. 49 al Reg (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în conformitate cu prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Poarta Câmpiei Mureşene.

- Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile:

- pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de UAT-uri și ONG-uri,

- pentru proiectele generatoare de venit de utilitate publică aplicate de ONG-uri.

și nu va depăși 200.000 de euro/proiect.

- Indicatori de monitorizare

| Domenii de intervenție | Indicator de monitorizare | Indicator de rezultat |
| --- | --- | --- |
| 6B | Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite | 14.608 persoane-populaţia totală a teritoriului |
| 6B | Cheltuiala publică totală | 324.105,32 de euro 316.734,82 3., 509.850,67 Euro |

M03/6B Investiții în infrastructura socială

Tipul măsurii:

☑ INVESTIȚII

□ SERVICII

□ SPRIJIN FORFETAR

      - Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiții pentru crearea, îmbunătățirea și extinderea infrastructurii sociale la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei.

Scopul sprijinului acordat prin măsură este creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL Poarta Câmpiei Mureşene care beneficiază de infrastructură socială îmbunătățită.

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la rezolvarea următorilor nevoi identificate:

- Dezvoltarea infrastructurii de bază şi servicii adecvate;

- Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială;

Obiectivul de dezvoltare rurală:

Măsura contribuie la Obiectivul de dezvoltare rurală c) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.

Obiective specifice ale măsurii:

OS6- Dezvoltarea serviciilor pentru persoane defavorizate social;

OS7- Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare;

Măsura contribuie la prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale.

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție DI 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu și climă: Realizarea investițiilor în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei se prezintă în cadrul măsurii atât ca activitate eligibilă, cât și un criteriu de prioritizare a investițiilor. În acest mod proiectele selectate vor contribui la îmbunătățirea eficienței energetice și la utilizarea energiei provenite din surse regenerabile.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

M02/6B, M04/6B - prin UAT-urile din teritoriu, care sunt beneficiari direcți pe toate cele trei măsuri

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M01/6A, M02/6B, M03/6B – toate măsurile contribuie la realizarea priorității P6 - Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale.

      - Valoarea adăugată a măsurii

Această măsură presupune o abordare complexă a obiectivului de creare/dezvoltare/îmbunătățire a serviciilor publice – inclusiv a celor sociale - locale. Preconizăm ca acest tip de proiect va avea un impact micro-regional. Accentul sporit pe eficientizarea energetică a clădirilor prin utilizarea energiei regenerabile și prin termoizolare reprezintă o altă valoare adăugată a măsurii, acesta fiind un criteriu de selecție. Totodată există posibilitatea de a asigura funcționarea durabilă și sustenabilă ale acestor infrastructuri/servicii sociale prin finanțare în cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5, respectând condițiile Obiectivului strategic 5.2.

      - Trimiteri la alte acte legislative

R(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

R(UE) nr. 480/2014 de completare a R(UE) nr. 1303/2013

R(UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R(UE) nr. 1305/2013

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea de Guvern mnr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea de Guvern nr. 539/2005 de stabilire a normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 68/2003, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006;

Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012;

Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;

Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate;

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000";

Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale;

Alte acte legislative relevante astfel cum vor fi stabilite ulterior în Ghidul Solicitantului al măsurii.

      - Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

- UAT-uri conform legislației naționale în vigoare, din teritoriul Asociației LEADER Poarta Câmpiei Mureşene,

- ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

Beneficiari indirecți:

- Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială (minoritate romă și non-romă)

- Grupurile vulnerabile și/sau minorități;

- Personalul din cadrul serviciilor sociale care vor funcționa în cadrul infrastructurii sociale sprijinite;

Măsura M03/6B – Investiții în infrastructura socială se adresează UAT-urilor din teritoriu care au calitate de beneficiar direct pe măsura M02/6B – Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază.

Măsura M03/6B – Investiții în infrastructura socială se adresează UAT-urilor din teritoriu care au calitate de beneficiar direct pe măsura M04/6B – Patrimoniu cultural și natural, peisaje rurale și situri de înaltă valoare naturală.

      - Tip de sprijin

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv

- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.

      - Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiții pentru crearea, îmbunătățirea și extinderea infrastructurii sociale la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei.

Acțiuni eligibile:

- Investiții în active corporale:

- Înființarea, extinderea, modernizarea și /sau dotarea infrastructurilor și serviciilor sociale fără cazare, cum ar fi: centre de zi, centre și/sau unități de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanțe sociale etc.

Investiții în active necorporale:

- Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția și modernizarea de bunuri mobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.

Acțiuni neeligibile:

- Investiții în infrastructuri și servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată, cum ar fi: centre rezidențiale, locuințe protejate, adăposturi de noapte, etc.

      - Condiții de eligibilitate

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili

- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată, din surse proprii sau din alte surse de finanțare;

- Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată;

- Investiția trebuie să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură

- Investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL

- Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală a GAL Poarta Câmpiei Mureşene, strategia de dezvoltare locală a UAT-ului și/sau strategia de dezvoltare județeană.

- Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General

- Operaționalizarea infrastructurii sociale sprijinte trebuie să fie asigurată de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale.

      - Criterii de selecție

- Principiul prioritizării investițiilor care se adresează mai multor categorii de beneficiari finali;

- Prioritizarea proiectelor cu cel mai mare impact microregional (grup țintă din cel puțin 2 UAT-uri din teritoriul eligibil LEADER)

- Principiul prioritizării tipului de investiție care contribuie la obiectivul transversal legat de protecția mediului prin: investiții în eficiență energetică și protecția mediului;

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul solicitantului și vor avea în vedere prevederile art. 49 al Reg (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în conformitate cu prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL.

      - Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, după cum urmează:

pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de UAT-uri și ONG-uri,

pentru proiectele generatoare de venit de utilitate publică aplicate de ONG-uri.

și nu va depăși 200.000 de euro/proiect, în funcție de alocarea financiară finală a măsurii.

Indicatori de monitorizare

| Domenii de intervenție | Indicator de monitorizare | Indicator de rezultat |
| --- | --- | --- |
| 6B | Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite | 150 de persoane |
| 6B | Cheltuiala publică totală | 80.000 de euro |
| 6A | Numărul de locuri de muncă create | 1 |

M04/6B Patrimoniu cultural și natural, peisaje rurale și situri de înaltă valoare naturală

Tipul măsurii:

☑ INVESTIȚII

☑ SERVICII

□ SPRIJIN FORFETAR

- Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite acțiuni și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural din zonă, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv aspectele socio-economice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare.

Sprijinul acordat prin măsura 04/6B, are ca scop întreținerea, refacerea și modernizarea elementelor de patrimoniu cultural și natural, promovarea acțiunilor de conservare și sensibilizare privind patrimoniul material și imaterial local. Sprijinul va contribui la punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului local, având astfel efecte pozitive asupra nivelului de trai din teritoriul GAL și asupra fenomenului de declin economic și social și depopularea zonei.

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la rezolvarea următorilor nevoi identificate:

- Conservarea patrimoniului local

- Creșterea și diversificarea numărului de locuri de muncă, dezvoltarea economiei locale;

Obiectiv de dezvoltare rurală:

Măsura contribuie la Obiectivul de dezvoltare rurală c) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.

Obiective specifice ale măsurii:

OS3- Promovarea turistică a zonei și dezvoltarea serviciilor turistice;

OS5- Conservarea şi promovarea valorilor colective de patrimoniu, specifice moştenirii culturale şi naturale;

Măsura contribuie la prioritatea P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale.

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție DI 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare:

Mediu și climă: Realizarea investițiilor în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei se prezintă în cadrul măsurii ca și criteriu de prioritizare a investițiilor. În acest mod proiectele selectate vor contribui la îmbunătățirea eficienței energetice și la utilizarea energiei provenite din surse regenerabile.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

M01/6B – prin întreprinderile din domeniul turismului, care sunt beneficiari direcți pe M1 și beneficiari indirecți pe M3,

M02/6B, M03/6B – prin UAT-urile din teritoriu, care sunt beneficiari direcți pe ambele măsuri,

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M01/6A, M02/6B, M03/6B– toate măsurile contribuie la realizarea priorității P6 - Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale.

- Valoarea adăugată a măsurii

Această măsură permite valorificarea resurselor locale neconvenționale și inepuizabile precum patrimoniul cultural imaterial și material și cel natural respectiv permite valorificarea produselor locale prin intermediul activităților turistice și agroturistice. Această valoare adăugată poate fi identificată prin intermediul criteriilor de selecție stabilite pentru această măsură.

- Trimiteri la alte acte legislative

R(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

R(UE) nr. 480/2014 de completare a R(UE) nr. 1303/2013

R(UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R(UE) nr. 1305/2013

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor cu modificările și completările ulterioare;

- Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

- UAT-uri conform legislației naționale în vigoare, din teritoriul Asociației LEADER Poarta Câmpiei Mureşene;

- ONG-uri definite conform legislației în vigoare, din teritoriul Asociației LEADER Poarta Câmpiei Mureşene;

- Unități de cult conform legislației în vigoare,

- GAL-ul.

Beneficiari indirecți:

- Populația teritoriului GAL;

- Părți interesate în domeniul turismului:

- turiști din țară sau străinătate,

- societăți și întreprinderi private din domeniul turismului,

- ONG-uri din domeniul turismului și protejarea patrimoniului,

- agenții și rețele turistice,

  - Centrul de informare turistică de la Mădăraş și celelalte centre din regiune

Măsura M04/6B – Patrimoniu cultural și natural, peisaje rurale și situri de înaltă valoare naturală se adresează în mod indirect (beneficiari indirecți) fermierilor, membrilor unei gospodării agricole, micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici care au calitate de beneficiar final (beneficiar direct) pe măsura M01/6A – Sprijinirea întreprinderilor pentru activități non-agricole.

Măsura M04/6B – Patrimoniu cultural și natural, peisaje rurale și situri de înaltă valoare naturală se adresează UAT-urilor din teritoriu care au calitate de beneficiar direct pe măsura M02/6B – Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază.

Măsura M04/6B – Patrimoniu cultural și natural, peisaje rurale și situri de înaltă valoare naturală se adresează UAT-urilor din teritoriu care au calitate de beneficiar direct pe măsura M03/6B – Investiții în infrastructura socială.

- Tip de sprijin

În conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013:

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv

- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.

- Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

- În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite acțiuni și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural din zonă, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv aspectele socio-economice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare.

Acțiuni eligibile:

- Acțiuni de informare și de creștere a conștientizării prin: dotare trasee tematice, cărărilor tematice, culturale și naturale;

- Acțiuni de inventariere pentru listarea locațiilor de patrimoniu cultural (material și imaterial) și natural;

- Investiții asociate cu întreținerea, restaurarea și îmbunătățirea patrimoniului cultural local construit;

- Acțiuni de conservare a patrimoniului material și imaterial(de ex. cum ar fi muzica, folclorul, etnologia etc.)

Acțiuni neeligibile:

  - Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B;

  - Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă B;

  - Restaurarea/conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B;

  - Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale.

Condiții de eligibilitate

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

- Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată;

- Investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL Poarta Câmpiei Mureşene;

- Proiectele finanțate vor fi dezvoltate în concordanță cu obiectivele specifice identificate la nivelul teritoriului, așa cum sunt ele reflectate în Strategia de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 al Asociației LEADER Poarta Câmpiei Mureşene;

- Nu este permisă dubla finanţare a aceleaşi activităţi/investiţii din alte fonduri comunitare sau naţionale;

- Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei;

- Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate/DALI, proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea şi necesitatea socio-economică a investiţiei;

- Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu;

- Investiţia să respecte Planul Urbanistic General;

- Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitectura specifică locală;

- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată

- Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investiţional în circuitul turistic/va asigura vizitabilitatea clădirii renovate, dacă este cazul.

- Criterii de selecție

- Principiul prioritizării tipului de investiție care contribuie la obiectivul transversal legat de protecția mediului: investiții și acțiuni legate de eficiență energetică și protecția mediului;

- Principiul prioritizării proiectelor cu cel mai mare impact microregional (cel puțin 2 UAT-uri din teritoriul eligibil LEADER).

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul solicitantului și vor avea în vedere prevederile art. 49 al Reg (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în conformitate cu prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL.

- Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile:

- pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de UAT-uri și ONG-uri,

- pentru proiectele generatoare de venit de utilitate publică aplicate de ONG-uri.

și nu va depăși 20.000 de euro/proiect.

- Indicatori de monitorizare

| Domenii de intervenție | Indicator de monitorizare | Indicator de rezultat |
| --- | --- | --- |
| 6B | Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite | 14.608- populaţia totală a teritoriului |
| 6B | Cheltuiala publică totală | 120.000 de euro 137.370,50 de euro |

# CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)

Pe plan local si regional măsurile cuprinse în SDL sunt complementare sau contribuie la atingerea obiectivelor din următoarele documente strategice: Strategiile de dezvoltare locală ale comunelor, Strategia de dezvoltare a judeţului Mureş 2014-2020, Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020

- Strategiile de dezvoltare locală ale comunelor aparţinătoare teritoriului GAL. În strategiile locale ale comunelor regăsim între obiective următoarele:

- Promovarea turistică și dezvoltarea serviciilor turistice;

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joacă, piețe de valorificare a produselor locale, etc.);

- Ceşterea economică, reducerea şomajului;

- Stimularea spiritului antreprenorial;

- Dezvoltarea serviciilor pentru persoane defavorizate social;

- Promovarea valorilor colective de patrimoniu, specifice moştenirii culturale şi naturale prin turism rural;

- Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare;

- Îmbunătățirea siguranței publice prin modernizarea rețelelor de iluminat public, instalarea sistemelor de supraveghere comunale;

- Dezvoltarea resurselor umane;

- Conservarea mediului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii;

- Strategia de dezvoltare a judeţului Mureş 2014-2020. Măsurile din SDL-ul teritoriului GAL contribuie la atingerea următoarelor obiective din strategia judeţului Mureş:

- Prioritatea 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, protecţie socială

- Prioritatea 2.1. Creşterea atractivităţii judeţului ca destinaţie de afaceri

- Prioritatea 3.5. Protecţia biodiversităţii, a patrimoniului natural şi a peisajului

- Prioritatea 4.2. Diversificarea activităţilor economice în localităţile rurale din judeţ

- Prioritatea 4.3. Creşterea standardului de viaţă al locuitorilor din zonele rurale din judeţ prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, educaţionale, sociale, culturale, de sănătate şi de agrement

- Prioritatea 5.4. Îmbunătăţirea serviciilor turistice.

- Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 este principalul document de planificare şi programare la nivel regional. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru cuprinde 6 domenii strategice de dezvoltare, fiecare dintre acestea grupând un număr de priorităţi şi măsuri specifice.

Măsurile din SDL-ul teritoriului GAL sunt complementare cu măsurile cuprinse în cadrul următoarelor priorităţi din Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru:

- Prioritatea 2. Creşterea atractivităţii economice şi diversificarea activităţilor

economice în localităţile rurale din Regiunea Centru

- Prioritatea 4. Dezvoltarea infrastructurii educaţionale, sociale şi de sănătate,

susţinerea dezvoltării comunitare.

Pe plan naţional măsurile cuprinse în SDL sunt complementare sau contribuie la atingerea obiectivelor din următoarele documente strategice: Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, Strategia naţională pentru dezvoltare regională 2014-2020, Programul national de reformă 2015

- Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020.

Obiectivul naţional este ca toţi cetăţenii să aibă oportunităţi egale de a participa în societate, să fie apreciaţi şi valorizaţi, să trăiască în demnitate, iar nevoile lor elementare să fie satisfăcute şi diferenţele respectate. Acest obiectiv poate fi atins prin acțiuni strategice la nivel național semnificative pentru reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale. Măsurile cuprinse în SDL sunt complementare la aceste activităţi din strategia naţională.

- Strategia naţională pentru dezvoltare regională 2014-2020.

Strategia reprezintă viziunea României privind dezvoltarea regională. Acest document de programare reprezintă baza strategică pentru fundamentarea programelor de finanţare din fonduri externe, naţionale, regionale sau locale. Priorităţile cuprinse în acest document de programare, cu care sunt complementare măsurile din SDL:

- Promovarea incluziunii sociale şi reducerea gradului de sărăcie;

- Îmbunătăţirea mediului economic de importanţă regională şi locală;

- Dezvoltarea durabilă a turismului.

- Programul naţional de reformă 2015

Programul constituie platforma-cadru pentru definirea reformelor structurale şi a priorităţilor de dezvoltare care ghidează evoluţia României până în anul 2020. Priorităţile pe termen mediu ale Guvernului României sunt legate printre altele de relansarea economică şi crearea de locuri de muncă, priorităţi la realizarea cărora contribuie şi măsurile din SDL.

# Capitolul VII. Plan de acţiune

Pentru implementarea SDL-ului au fost analizate resursele umane, resursele materiale şi resursele financiare necesare și au fost stabilite instrumentele de implementare. Resursele umane vor fi asigurate de compartimentul administrativ al GAL format din 4 membri cu atribuţii prezentate pe larg în anexa ataşată la SDL şi de structurile partenere.

Atât angajaţii GAL, căt şi colaboratorii săi vor participa periodic la programe de instruire în domeniul LEADER şi al mecanismelor de implementare, monitorizare, evaluare şi control al proiectelor finanţate din fonduri europene.

De asemenenea vor participa la acţiuni de cooperare, schimb de experienţă şi bune practici cu alte GAL-uri din vecinătate (judeţele Harghita, Covasna, Cluj, etc.), precum şi din Uniunea Europeană (Ungaria, Austria, Germania, etc.).

1.Activităţi previzionate pentru implementarea SDL-ului:

- Animarea teritoriului;

- Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție;

- Analiza, evaluarea și selecția proiectelor;

- Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei;

- Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate;

- Monitorizarea proiectelor contractate;

- Intocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare.

Măsura M03/6B, Investiții în infrastructura socială, va fi lansată cu prioritate.

În cazul în care rămân fonduri disponibile în cadrul unei măsuri, va fi lansat un al doilea apel de selecţie, aşa cum se poate observa şi în Calendarul activităţilor.

2.Resursele financiare şi materiale necesare pentru desfăşurarea acţiunilor propuse:

Resurse material necesare

GAL Poarta Câmpiei Mureşene momentan nu dispune de resurse materiale.

Pentru desfăşurarea activităţilor propuse ar fi nevoie de următoarele resurse materiale:  mobilier de birou, imprimantă multifuncțională, calculatoare de tip laptop cu sisteme de operare și pachete Office, telefoane analogice și centrală de telefon, router, proiector, ecran de proiecție.

Resursele financiare pentru desfăşurarea acţiunilor propuse vor fi alcătuite din:

- bugetul alocat costurilor de funcţionare GAL din PNDR 2014-2020;

- resurse externe: cotizaţiile  membrilor;

- fonduri obținute din proiecte de finanțare, altele decât PNDR 2014-2020;

- donaţii, sponsorizări;

- resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

- alte venituri prevăzute de lege.

- Calendarul estimativ al activităţilor

| Semestrul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activităţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Animarea teritoriului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție – măsuri de infrastructură socială |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analiza, evaluarea și selecția proiectelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitorizarea proiectelor contractate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Responsabili pentru implementarea acţiunilor

| Activităţi | Responsabili |
| --- | --- |
| Animarea teritoriului | Personal angajat/servicii externalizate/ parteneri Personal angajat: responsabil administrativ, responsabil cu verificarea şi evaluarea şi selecţia proiectelor ce se vor implementa, responsabil cu activităţi de monitorizare. |
| Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție – măsuri de infrastructură socială | Personal angajat/parteneri Personal angajat: responsabil administrativ, responsabil cu verificarea şi evaluarea şi selecţia proiectelor ce se vor implementa, responsabil cu activităţi de monitorizare. |
| Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție | Personal angajat/parteneri Personal angajat: responsabil administrativ, responsabil cu verificarea şi evaluarea şi selecţia proiectelor ce se vor implementa, responsabil cu activităţi de monitorizare. |
| Analiza, evaluarea și selecția proiectelor | Personal angajat/servicii externalizate/ parteneri Personal angajat: responsabil cu verificarea şi evaluarea şi selecţia proiectelor ce se vor implementa, responsabil cu activităţi de monitorizare. |
| Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei | Personal angajat/parteneri Personal angajat: responsabil administrativ, responsabil cu activităţi de monitorizare. |
| Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate | Personal angajat: responsabil administrativ, responsabil financiar-contabil. |
| Monitorizarea proiectelor contractate | Personal angajat: responsabil administrativ, responsabil cu activităţi de monitorizare. |
| Intocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare | Personal angajat/servicii externalizate Personal angajat: responsabil administrativ, responsabil financiar-contabil. |

# Capitolul VIII. Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea

# strategiei

Activitățile în cursul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală au fost următoarele:

1. Informarea publică/Etapa de consultare;

2.Colectarea datelor. Datele colectate din teren şi datele colectate din surse de informaţii secundare au fost prelucrate de cei responsabili cu centralizarea şi consemnarea informațiilor în SDL;

3. Elaborarea SDL-ului, a măsurilor pe baza ideilor de proiect, pe baza obiectivelor specifice şi a priorităţilor identificate.

Sursele de informaţii utilizate pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală au fost ample, combinându-se atât sursele statistice cu caracter cantitativ cât și informaţii calitative, studii specifice care au adus o importantă valoare adăugată diagnosticului prin oferirea unei viziuni mai profunde asupra teritoriului.

În etapa de consultare şi elaborare a SDL, s-a asigurat promovarea egalităţii dintre bărbaţi şi femei şi a integrării de gen, cât şi prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

În etapa de consultare au avut loc activităţi de animare şi întâlniri ale partenerilor la nivel de teritoriu.

1. Animarea teritoriului

S-a organizat câte o activitate de animare în comuna Ceuaşu de Cîmpie, Mădăraş şi Şincai, iar în comuna Sîntana de Mureş au avut loc două activităţi de animare. Aceste activităţi s-au realizat prin distribuirea de materiale de informare cu un conţinut bogat în informaţii care fac referire la programul LEADER și la perspectivele de implicare a comunităţii în trasarea direcţiei de dezvoltare a teritoriului.

Materialele de informare:

- afișe de informare asupra acțiunilor de informare publică- afișate în puncte de interes public;

- afișe informative privind cofinanțarea proiectelor- afișate în locația unde s-au derulat consultările publice;

- pliante de informare;

- mape personalizate;

- pixuri personalizate

- banner.

Pliantele de informare au oferit informaţii despre Programul LEADER, despre principiile programului, despre procesul de funcţionare, precum şi despre proiecte de succes implementate în ţările Uniunii Europene şi în România în cadrul programului.

În cadrul acestor întâlniri s-au distribuit chestionare pentru a identifica împreună cu comunitatea locală nevoile, şi pe baza nevoilor obiectivele specifice şi ideile de proiect.

2. Întâlniri ale partenerilor la nivelul teritoriului

Au avut loc trei întâlniri cu parteneri la nivelul teritoriului, conform tabelului de mai jos. În cadrul acestor întâlniri s-a stabilit metoda de lucru pentru elaborarea SDL-ului, s-au format echipele de lucru şi s-a stabilit metoda de lucru pentru implementarea SDL-ului.

Activitățile de consultare care au fost întreprinse sunt prezentate, în ordine cronologică, în tabelul de mai jos:

| Data şi locul desfăşurării | Metodă de consultare | Scopul | Documente justificative | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.01.2016 Primăria comunei Mădăraş | Animare | Consultarea cetățenilor privind oportunităţile şi restricţiile privind dezvoltarea teritoriului şi care ar fi domeniile care ar trebui rezolvate cu prioritate. | Minută Lista de prezenţă | Distribuire chestionare pentru a fi completate de comunitatea locală. |
| 28.01. 2016 Primăria comunei Şincai | Animare | Consultarea cetățenilor privind oportunităţile şi restricţiile privind dezvoltarea teritoriului şi care ar fi domeniile care ar trebui rezolvate cu prioritate. | Minută Lista de prezenţă | Distribuire chestionare pentru a fi completate de comunitatea locală. |
| 29.01. 2016 Primăria comunei Ceuaşu de Cîmpie | Animare | Consultarea cetățenilor privind oportunităţile şi restricţiile privind dezvoltarea teritoriului şi care ar fi domeniile care ar trebui rezolvate cu prioritate. | Minută Lista de prezenţă | Distribuire chestionare pentru a fi completate de comunitatea locală. |
| 02.02. 2016 Căminul Cultural, sat Bărdeşti | Animare | Consultarea cetățenilor privind oportunităţile şi restricţiile privind dezvoltarea teritoriului şi care ar fi domeniile care ar trebui rezolvate cu prioritate. | Minută Lista de prezenţă | Distribuire chestionare pentru a fi completate de comunitatea locală. |
| 16.02. 2016 Primăria comunei Sîntana de Mureş | Întâlnire parteneri | Formularea viziunii de dezvoltare si stabilirea obiectivelor strategice majore, Elaborarea de versiuni pentru viziunea de dezvoltare; | Minută Lista de prezenţă |  |
| 16.02. 2016 Căminul Cultural Curteni | Animare | Consultarea cetățenilor privind oportunităţile şi restricţiile privind dezvoltarea teritoriului şi care ar fi domeniile care ar trebui rezolvate cu prioritate. | Minută Lista de prezenţă | Distribuire chestionare pentru a fi completate de comunitatea locală. |
| 26.02. 2016 Primăria comunei Sîntana de Mureş | Întâlnire parteneri | - Prioritizarea proiectelor si elaborarea unui plan de acţiune. | Minută Lista de prezenţă |  |
| 14.03. 2016 Primăria comunei Sîntana de Mureş | Întâlnire parteneri | - Discutarea formei finale a Strategiei; - Analiza resurselor necesare si disponibile in vederea implementării strategiei; | Minută Lista de prezenţă |  |

# Capitolul IX. Organizarea viitorului GAL

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei LEADER Poarta Câmpiei Mureşene

- Sarcinile GAL-ului

- Consolidarea capacităţii actorilor locali relevanţi de a dezvolta şi implementa operaţiunile, inclusiv promovarea capacităţilor lor de management Conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective;

- Conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;

- Asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;

- Pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;

- Primirea și evaluarea cererilor de finanțare;

- Primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse;

- Selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;

- Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.

- Efectuarea de alte activități specifice GAL-ului.

- Organizarea și conducerea- conform statutului Asociaţiei LEADER Poarta Câmpiei Mureşene

Organele de conducere a asociaţiei sunt: Adunarea Generală, Consiliul director şi Cenzorul asociaţiei. Alte organe specifice activităţii asociaţiei sunt: Comitetul de selectare a proiectelor şi  Compartimentul administrativ.

### Funcţiile şi responsabilităţile fiecărui organ pentru procesul de gestionare şi implementare a SDL sunt prezentate orientativ mai jos.

2.1.Adunarea Generală

Adunarea generală este formată din totalitatea membrilor asociaţiei. Ea îşi desfăşoară activitatea ca organ decizional conform legii şi prevederilor Statutului, în şedinţe ordinare sau extraordinare, respectând raportul membrilor de minimum 51% din sfera privată: societăţi economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, şi maximum 35% din sfera publică.

Competenţa Adunării Generale cuprinde:

a) aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale GAL;

b)  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

c) alegerea si revocarea membrilor consiliului de selectie;

d) alegerea si revocarea cenzorului sau  a membrilor comisiei de cenzori.

e) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

f) alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului dintre membrii Consiliului Director

g) hotărăşte înfiinţarea de societăţi comerciale în condiţiile legii;

h) înfiinţarea de filiale;

i) modificarea actului constitutiv şi a statutului;

j)  dizolvarea şi lichidarea asociaţiei precum şi stabilirea bunurilor rămase după lichidare;-

k) stabileşte cuantumul cotizaţiilor la care vor fi supuşi asociaţii;

l) hotărăşte asupra cooptării de noi membri ori excluderea membrilor asociaţiei, pe baza iniţiativei Consiliului Director

n) orice dispoziţii prevăzute de lege sau în statut.

Funcţionarea Adunării Generale

Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori este nevoie.

Adunarea generală are drept de control permanent asupra Consiliului Director, a Comitetului de selectare proiectelor  şi a cenzorului (Comisiei de cenzori).

Adunarea Generală ordinară se convocă de preşedinte, la propunerea Consiliului Director o dată pe an şi ori de câte ori este nevoie.

Adunarea Genarală la fiecare ordine de zi hotărâşte prin majoritate simplă, dar în cazul alegerii membrilor Consiliului Director este nevoie de majoritatea simplă a fiecărui sector.

În general toate hotărârile se iau prin vot deschis în cazuri când se ia hotârâre legată de persoane se iau prin vot secret.

Fiecare membru are drept la un vot în adunarea generală. Asociaţii au drept de vot egal. Dreptul de vot nu poate fi cedat.

Consiliul Director

Consiliul director, ca organ executiv realizează conducerea curentă a asociaţiei în şedinţe trimestriale, conform statutului, între şedinţele adunării generale. Membrii Consiliului director sunt numiţi de adunarea generală pe un mandat de 6 ani.

Componenţa Consiliului director, desemnat prin prezentul act constitutiv este format din:

Preşedinte: Szabó József-Levente, – sector public

Membri:

Moldovan Valer – sector public

Mezei Carol Stefan – sector civil

Bartha Apolonia - sector civil

Kovacs Janos - sector privat

Ilyes Dionisie - sector privat

Competenţa Consiliului Director cuprinde:

- Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectele asociaţiei;

- Încheie acte juridice în numele şi pe seama asociatiei;

- Aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei;

- Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;

- Aprobă prin semnătură a președintelui deciziile Comitetului de selecție, referitoare la evaluarea proiectelor, emiterea Rapoartelor de selecție intermediare/finale, stabilirea conformității proiectelor cu prioritățile strategiei.

- Aprobă sau modifică regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei în slujba îndeplinirii scopurilor asociaţiei.

### Funcţionarea Consiliului director

- Consiliul Director este ales pe o perioadă de 6 ani.

- Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

- Fiecare membru are drept la un vot. În fiecare caz decizia se ia cu majoritate de voturi, în caz că sunt voturi egale decizia este anulată. Votul este secret dacă se referă la persoană.

- Incompatibilitatea: Nu poate îndeplini funcţie de conducere în Consiliul Director, Comisia de Cenzori, preşedinte, vicepreşedinte, alte comisii şi comitete în asociaţie persoana, care îndeplineşte sau a îndeplinit funcţie de conducere la o unitate care nu şi-a plătit obligaţiile către bugetul statului conform legii.

- Discuţiile şi deciziile se consemnează într-un registru de procese verbale şi care se păstrează la sediul asociaţiei. Procesul verbal se va semna de toţi membrii participanţi la şedinţă, şi se va aduce la cunoştinţa tuturor la cererea membrilor asociaţiei.

Preşedintele – Preşedintele este reprezentantul legal al asociaţiei. Este membru în asociaţie. Drepturile şi atribuţiile preşedintelui:

- Organizează activitatea Consiliului Director şi al Adunării Generale;

- Convocă şedinţele de lucru al Consiliul Director şi a Adunării Generale;

- Îndeplineşte sarcinile primite de la Consiliul Director şi Adunarea Generală; Supraveghează resursele economice ale asociaţiei;

- Dă raport de activitate către Consiliul Director;

- Dispune împreună cu vicepreşedinte asupra contului bancar al asociaţiei (semnătura 1.);

- Informează despre activitatea Asociaţiei;

- Execută sarcinile primite de la Consiliul Director şi de la Adunarea Generală;

- Face demersuri şi procesează sarcinile delegate de organele abilitate de Ministerul  Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  privind Măsura 19 al PNDR.

- Asigură întocmirea şi depunerea cererilor de plată pentru fonduri necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor delegate în vederea executării dispoziţiilor privind Măsura 19;

- Are calitate de angajator.

Preşedintele Consiliului Director reprezintă asociaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi în străinătate, cu drept de delegare a altor persoane din conducere. Încheie contracte cu furnizori de servicii, şi contracte de furnizare de servicii din partea asociaţiei.

Cenzorul

- Cenzorul, având un mandat de 6 ani, asigură controlul financiar al asociaţiei.

- În cazul în care numărul membrilor asociaţiei depăşeşte 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercită de catre o comisie de cenzori.

- Cenzorul are acces la documentele asociaţiei şi are drept la informaţii privind datele, activităţile asociaţiei;

- Nu poate fi cenzor (membru/preşedinte în Comisia de Cenzori):  preşedintele asociaţiei, membrii consiliului director, persoane care ocupă funcţii de decizie şi rudele apropiate ale acestora; persoana care are relaţii de muncă cu asociaţia.

- Cenzorul (Membrul/preşedintele în Comisia de Cenzori) nu poate avea beneficii materiale sau băneşti, făcând excepţie finanţările sau fondurile alocate ce se pot accesa şi de alţi membrii asociaţiei conform statutului.

  - Comitetul de Selecţie al proiectelor

La nivelul GAL va funcţiona un Comitet de Selecţie, format din membrii GAL, care reprezintă parteneriatul decizional pentru selectarea proiectelor depuse ȋn cadrul GAL.

Comitetul de selecţie al proiectelor poate fi alcătuit din minim 7 persoane, reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat, ȋn funcţie de numărul partenerilor care fac parte din cadrul GAL. Pentru fiecare membru titular, vor fi prevăzuţi supleanţi.

Comitetul de selectare a proiectelor este alcătuit din 7 membri:

- Dávid Gyula Árpád, – sector public

- Szabó Ibolya Izolda – sector civil

- Luca Maria Monica – sector civil

- Kiss László – sector civil

- Péter Réka-Zsuzsánna – sector privat

- Páll István - sector privat

- Pápai István  - sector privat

Funcţionarea comitetului de selecţie

a) Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii comitetului, în această situaţie persoana (organizaţia) în cauză nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.

b) Pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Astfel la nivelul luării deciziilor, partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, trebuie să reprezinte mai mult de 50% din parteneriatul local, iar organizaţiile ce provin din oraş, nu vor depăşi 25%.

c) Comitetul de selecţie va consulta, şi va conlucra cu reprezentanţii  Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la nivel judeţean.

2.3. Compartimentul administrativ

Compartimentul administrativ este organul executiv şi de administrare având următoarea componenţă: manager (responsabil administrativ), responsabil financiar, responsabili cu activitățile de monitorizare, responsabili cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor, consultanţi externi şi alţi angajaţi, după necesităţi.

- 1 persoană – responsabil administrativ;

- 1 persoană - responsabil cu verificarea şi evaluarea şi selecţia proiectelor ce se vor implementa;

- 1 persoană - responsabil cu activităţi de monitorizare;

- 1 persoană – responsabil financiar-contabil;

- alţi angajaţi, după necesităţi

Pentru buna desfășurare a activitățlor GAL, în funcţie de necesităţi, se vor coopta consultanţi externi după caz.

Activităţile compartimentului administrativ vor fi realizate prin atribuţiile stabilite în fişa postului fiind acoperite:

- gestionarea şi administrarea bunurilor GAL;

- punerea în practică a Strategiei de Dezvoltare Locală ;

- animarea  şi consilierea potenţialilor beneficiari ai proiectelor de dezvoltare locală;

- derularea proiectelor şi programelor GAL;

- lansarea sesiunilor de depunere a proiectelor de dezvoltare locală;

- organizarea procesului de verificare şi evaluare a proiectelor de dezvoltare locală;

- elaborarea unui Plan de Evaluare a implementării SDL;

- organizarea procesului de monitorizare, evaluare si control a implementării strategiei  de dezvoltare locală;

- întocmirea pentru ședinţele Consiliului director al GAL, rapoarte privind activităţile şi situaţia financiară;

- punerea în practică a acțiunilor de informare promovare, comunicare, cooperare și funcţionare a reţelei;

- asigurarea funcţionării GAL sub aspect procedural şi financiar şi a activităţilor de instruire.

Organigrama Asociației LEADER Poarta Câmpiei Mureşene

# Capitolul X. Planul de finanţare al strategiei

În cazul celor 4 măsuri incluse în strategia locală s-a ținut cont ca nici unul din cele trei sectoare (public, privat și societate civilă) să nu fie favorizat, sprijinul să nu fie direcționat către un singur sector, iar ierarhizarea măsurilor să asigure dezvoltarea multisectorială.

| Măsură | Denumire Măsură | Alocarea financiară | Posibili beneficiari |
| --- | --- | --- | --- |
| M01/6A | Sprijinirea întreprinderilor pentru activități non-agricole | 140.000 euro 390.000 euro | Sector privat |
| M02/6B | Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază | 110.000 euro 316.734,82 euro 390.845,49 euro | Sector public Sector civil |
| M03/6B | Investiții în infrastructura socială | 70.000 euro 80.000 euro | Sector civil Sector public |
| M04/6B | Patrimoniu cultural și natural, peisaje rurale și situri de înaltă valoare naturală | 50.000 euro 137.370,50 euro | Sector public Sector civil |

Alocarea totală pentru măsurile care se adresează atât sectorului public, cât și sectorului societății civile (prin M02/6B, M03/6B, M04/6B): 230.000 euro 534105,32 euro 6.,   727.221,17 euro Alocarea totală pentru măsurile care se adresează sectorului privat (prin M01/6A): 140.000 euro 390.000 euro

Tipuri de cheltuieli de funcţionare:

- cheltuieli de personal;

- cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică și financiară și expertiză legată de implementarea strategiei GAL,

- cheltuieli aferente sediului administrativ al GAL (închiriere și dotarea) din teritoriul GAL;

- cheltuieli pentru echipamente si consumabile necesare funcționării GAL;

- cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor GAL și ale comitetului de selecție,

- cheltuieli pentru comunicare, transport și utilități;

- costuri de audit;

- costuri legate de monitorizarea și evaluarea implementării strategiei;

- cheltuieli de participare la activitățile rețelei naționale și Rețelei Europene De Dezvoltare Rurală;

- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport;

- cheltuieli ocazionate de utilizarea, întreținerea, asigurarea mijlocului de transport achiziționat;

- cheltuieli pentru instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL;

- cheltuieli pentru instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL prin seminarii și grupuri de lucru;

- cheltuieli pentru animare (activități de promovare sau informare).

# CAPITOLUL XI. Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL

GAL-ul este responsabil de elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, precum şi de selectarea proiectelor care sunt conforme cu obiectivele formulate în acesta.

Pentru a realiza activităţile prevăzute pentru atingerea obiectivelor din SDL, GAL-ul va stabili criteriile de selecţie pentru fiecare tip de proiecte, denumite „criterii de selecţii locale”. Aceste criterii respectă priorităţile specifice ale strategiilor de dezvoltare locală, sunt cuprinse în SDL şi vor fi detaliate în ghidurile solicitantului în cadrul apelurilor de selecţie a proiectelor lansate la nivel local de către GAL.

La nivelul GAL Poarta Câmpiei Mureşene va funcţiona un Comitet de Selecţie, format din membri GAL, care reprezintă parteneriatul decizional pentru selecţia proiectelor depuse ȋn cadrul GAL.

Comitetul de selecție va fi format din 7 membri, pentru fiecare membru fiind stabilit un membru supleant. Comitetul de selecție fiind un organ decizional, s-a avut în vedere ca nici un grup de interese să nu dețină mai mult de 49% din drepturile de vot. La selecția proiectelor se aplică regula dublului cvorum: pentru validarea voturilor trebuie să fie prezenți cel puțin 50% din membrii comitetului, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.

Comisia de soluționare a contestațiilor se va desemna înainte de lansarea primelor apeluri de selecție ale grupului de acțiune locală. Comisia se va întruni doar în cazul în care se depune contestație privind rezultatele unei selecții de proiecte.

Conform priorităților descrise în strategie, GAL va lansa apeluri de selecție a proiectelor. În acest sens se vor întreprinde demersuri pentru a se asigura transparența procesului de selecție.

Etapele unui proiect depus în vederea selectării sunt:

- Proiectul este depus la sediul asociației, respectând intervalele de timp specificate în apelul de selecție;

- Înregistrarea proiectului;

- Responsabilul cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor verifică conformitatea inițială și eligibilitatea proiectului;

- Dacă este cazul, GAL solicită beneficiarului clarificări referitoare la eligibilitate și selecție;

- În cazul în care se constată în urma verificării că proiectul este în conformitate cu Strategia de dezvoltare locală, îndeplinește toate criteriile de eligibilitate, întrunește punctajul minim în vederea selecției, proiectul intră în etapa de selecţie a proiectelor;

- Comitetul de selecție aprobă punctajul alocat fiecărui proiect, ierarhizează proiectele în funcție de punctajele obținute și votează proiectele selectate în vederea finanțării;

- Se întocmește Raportul de selecție, semnat de toți membrii prezenți, de președintele Comitetului de selecție și de Președintele asociației și se afișează pe site-ul GAL-ului;

- În cazul în care un beneficiar contestă rezultatele selecției, se întrunește Comisia de contestații, analizează contestația primită, după care se întocmește raportul final de selecție.

Componența Comitetului de selecție se prezintă în tabelul următor:

| PARTENERI PUBLICI 14,28% |  |  |
| --- | --- | --- |
| Partener | Funcția în CS | Tip/Observații |
| Comuna Mădăraş | Președinte | rural |
| PARTENERI PRIVAȚI 42,85% |  |  |
| Partener | Funcția în CS | Tip/Observații |
| S.C. Balmarkdav SRL | Membru | rural |
| S.C. Million Bells SRL | Membru | rural |
| S.C. Adri &Vivi SRL | Membru | rural |
| SOCIETATE CIVILĂ 42,85% |  |  |
| Partener | Funcția în CS | Tip/Observații |
| Asociația Pro Ruris | Membru | rural |
| Asociaţia Speranţa Sîntana de Mureş | Membru | rural |
| Asociaţia Pro Câmpeniţa-Mezofele | Membru | rural |
| PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%) |  |  |
| Partener | Funcția în CS | Tip/Observații |
| - | - | - |

Lista membrilor supleanți:

| PARTENERI PUBLICI 14,28% |  |  |
| --- | --- | --- |
| Partener | Funcția în CS | Tip/Observații |
| Comuna Sîntana de Mureş | Membru supleant | rural |
| PARTENERI PRIVAȚI 42,85% |  |  |
| Partener | Funcția în CS | Tip/Observații |
| Fekete Gyula P.F.A. | Membru supleant | rural |
| Panczel Csaba P.F.A. | Membru supleant | rural |
| SC Norbet Construct SRL | Membru supleant | rural |
| SOCIETATE CIVILĂ 42,85% |  |  |
| Partener | Funcția în CS | Tip/Observații |
| Asociația „Light for Gypsy” | Membru supleant | rural |
| Asociația „Picioare Sprintene „ Săbed | Membru supleant | rural |
| Asociația Sportivă Viitorul Ceuaş | Membru supleant | rural |
| PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%) |  |  |
| Partener | Funcția în CS | Tip/Observații |

# CAPITOLUL XII. Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale

Orice persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor, care este angajată în orice fel de relație profesională sau personală cu promotorul de proiect sau are interese profesionale sau personale în proiect, poate depune proiecte, cu obligația de a prezenta o declarație în scris în care să explice natura relației/interesul respectiv și nu poate participa la procesul de selecție a proiectelor.

Pentru a garanta transparenţa în procesul decizional şi pentru a evita orice potenţial conflict de interese, vor fi clar definite şi separate responsabilităţile şi se vor respecta regulile generale conform legislației în vigoare (OUG nr. 66/2011):

- Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare nu pot fi solicitanți și/sau nu pot acorda servicii de consultanță unui solicitant.

- Următoarele persoane nu au dreptul să fie implicați în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanțare și de verificare a cererilor de plată:

- Persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți sau care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanți;

- Soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți sau care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanți;

- Persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanțare.

- Persoanele care participă direct la procedura de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanțare, precum și cele implicate în procesul de verificare a cererilor de plată sunt obligate să depună o declarație pe propria răspundere de evitare a conflictului de interese. În situația în care, în cursul procedurii de verificare/evaluare/aprobare, se descoperă sau se constată o legătură de natura celor menționate anterior, acestea sunt obligate să o semnaleze și să înceteze de îndată să participe la procedura de verificare/evaluare/aprobare.

- Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanțare pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la semnarea contractului de finanțare;

- Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese, şi anume a situaţiei în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie;

- La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziții, ofertantul este obligat să depună o declarație conform căreia nu se află în conflict de interese.

Plan de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş, anul 2011